ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”- гр. ЧЕРНОМОРЕЦ, общ.СОЗОПОЛ

Предварителна програма на иновативен проект „Посланици на здравето”

І. Организационен етап по направление „Здрави и силни”
· Изработване на тематичен  план по иновативната дейност.
· Сформиране на екип.
· Предварителни срещи.
II. Оперативен план

	Месец
	Глобална тема
	Описание на дейностите
	Включени в проекта

	Септември
	Дневен режим.  
	· Разучаване чрез игри на основните дейности през деня на ученика
· Изработване на модели на дневния режим

	Ученици, родители, учители

	Октомври

	Спорт за здраве
	· Спортни игри
· Ден на спорта
· Закаляване
· Туристически поход
	Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта

	Ноември
	Култура на хранене
	· Етикет на хранене
· Красиво да подредим масата си за хранене
· Чрез различни демонстрации се разбира значението на водата

· Здравословно- хранителни практики
	Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта

	Декември
	Медът и билките
	· Среща с пчелари
· Презентация за пчелното семейство
· Среща с билкари
· Презентация за билките
· Ден на меда и чая
	Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта


	Януари
	Малки изследователи
	· Как се приготвя храната


· Как да разчетем етикета на хранителните стоки , които купуваме


· Запознаване със състоянието на въздуха в родното място


	Екип по проекта
Посещение в кравеферма, хлебозавод 

Екип по проекта


Лабораторно изследване

	Февруари
	Темата за здравето в художествените произведения
	· Посещение в библиотеката
· Четене на произведения на здравна тема
· Изготвяне на сценарий по дадено произведение
· Подготовка и изпълнение на пиеса
	Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта


	
Март

	Да почистим природата 
	· Да превърнем училищния двор в привлекателно място за отдих.
· Почистване на парк 
· Изработване на плакати
	Екип по проекта

Ученици, родители, учители

Ученици, родители, учители

	Април
	Здрави и чисти
	· Разучаване чрез игри на хигиенни навици
· Изготвяне на книжка с гатанки 
· Съчиняване на кратки правила в рими
	Ученици, родители, учители
Екип по проекта


	Май
	Защитници на природата
	· Наблюдение на редките птици в природозащитен център Пода гр. Бургас
· Презентация за други защитени обекти и местности
· На разходка край морето
	Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта
Екип по проекта




III. Продуктивен етап.
	Период
	Доказателствен продукт
	Включени в проекта

	Септември 2022г.- юни2023г.
	· Постери
· Проекти
· Презентации
· Добри практики (открити уроци)
· Книжка със здравословни рецепти
· Книжка с гатанки
· Албум със снимков материал
· Брошура
	Ученици; Родители; Екип по проекта; Учители; Различни организации; Училищно настоятелство;
Обществен съвет
и други.


 
IV. Краен продукт.
	Период
	Представителна изява
	Включени в проекта

	май - 2023г.
	Спектакъл „Празник на здравето”
	Ученици и Екип по проекта.



